## Backlog del Producto
5 | Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
| Nombre del Proyecto: |  | ChatBot Jorge el Curioso | [12 empty] | En Progreso
| Dueño del Producto |  | Aaron Giovanny Panihuara Alvarez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
| EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
| ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
| EPIC01 | Como alumno | Poder realizar preguntas acerca del curso de construccion de software | Presentar toda la vida academica referente al curso
[5 empty] | HU01 | Alumno | Deseo que me genere una lista de todas mis clases y actividades programadas | Organizar mi tiempo de estudio y tareas | Debe poder exportar y filtrar información | 1 | 25 |  | 1 | Por Hacer
[5 empty] | HU02 | Alumno | Deseo recibir notificaciones sobre actualizaciones importantes del curso y recordatorios de tareas | Mantenerme al día con las obligaciones del curso | Debe poder recibir notificaciones en tiempo real | 1 | 25 |  | 1 | Por Hacer
[5 empty] | HU03 | Alumno | Deseo acceder a materiales de estudio y recursos del curso fácilmente, incluyendo lecturas, videos y ejercicios | Facilitar mi aprendizaje y preparación para el curso | Debe poder acceder a recursos de manera rápida | 1 | 20 |  | 2 | Por Hacer
| EPIC02 | Como docente | Poder tener un seguimiento academico de los alumnos | Tomar medidas preventivas y correctivas sobre el alumno que este con bajas notas en el curso
[5 empty] | HU01 | Docente | Deseo ver un resumen del rendimiento de todos mis alumnos en diversos parámetros como asistencia, participación y calificaciones | Identificar rápidamente a los alumnos que necesitan ayuda | Debe poder mostrar un resumen claro y conciso del rendimiento del alumno | 1 | 20 |  | 1 | Por Hacer
[5 empty] | HU02 | Docente | Deseo acceder a las evaluaciones específicas de cada alumno, incluyendo pruebas, tareas y proyectos | Visualizar quien tiene tareas pendientes, pruebas sin realizar y proyectos sin entregar | Debe poder acceder a evaluaciones individuales fácilmente | 1 | 20 |  | 2 | Por Hacer
[5 empty] | HU03 | Docente | Deseo generar reportes de progreso y notas para reuniones con padres o tutores, incluyendo gráficos y tendencias | Facilitar la comunicación y el seguimiento del progreso del alumno | Debe poder generar y exportar reportes detallados | 1 | 20 |  | 2 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2024-06-05 | 14 | 2024-06-13 | 70 | Planeado
2 | 2024-06-14 | 14 | 2024-06-27 | 60 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")